## สรุปโครงการ
🔥 แผนซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง 2567 — PKG Group จ.จันทบุรี
หัวข้อ | รายละเอียด
ระยะเวลาโครงการ | 60 วัน (25 ส.ค. – 24 ต.ค. 2567)
หน่วยงานภายนอกหลัก | เทศบาลท่าช้าง (เจ้าหน้าที่ดับเพลิง) จ.จันทบุรี
จำนวนงานทั้งหมด | 17 งาน (สำรวจ + ซ่อม + ทดสอบ + อบรม)
งบประมาณรวม (ประมาณ) | ฿120,500
เป้าหมายโครงการ
1 | สำรวจและประเมินสถานะระบบดับเพลิงทั้งหมด
2 | ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุด/หมดอายุ
3 | ทดสอบระบบทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน
4 | ประสานงานกับเทศบาลท่าช้าง (เจ้าหน้าที่ดับเพลิง)
5 | จัดอบรมพนักงานเรื่องการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
6 | สร้างทะเบียนอุปกรณ์และแผนบำรุงรักษาประจำปี

## แผนงาน
สัปดาห์ที่ | งาน | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน | สถานะ | หมายเหตุ
1 | สำรวจถังดับเพลิงพกพา | ฝ่ายอาคาร | ภายใน | รอเริ่ม | เช็คประเภท/หมดอายุ/แรงดัน/ตำแหน่ง
1 | สำรวจระบบ Fire Alarm (Detector) | ช่างไฟฟ้า | ภายใน | รอเริ่ม | ทดสอบ Smoke/Heat Detector ทุกจุด
1 | สำรวจระบบ Sprinkler | ช่างประปา | ภายใน | รอเริ่ม | เช็คหัวฉีด/ท่อ/วาล์ว/แรงดัน
1 | สำรวจ Fire Pump | ช่างเครื่องกล | ภายใน | รอเริ่ม | ทดสอบเดินเครื่อง/น้ำมัน/แบตเตอรี่
2 | ประสานงานเทศบาลท่าช้าง | Admin | ภายนอก | รอเริ่ม | นัดวันตรวจสอบ + อบรม
2 | ติดต่อ Supplier ถังดับเพลิง | Admin | ภายนอก | รอเริ่ม | สอบราคาอัดถัง/เปลี่ยนถังใหม่
2 | จัดลำดับความสำคัญงานซ่อม | PM | ภายใน | รอเริ่ม | ด่วน/ปานกลาง/ต่ำ
3 | ส่งถังดับเพลิงอัดใหม่ | Supplier | ภายนอก | รอเริ่ม | ถังหมดอายุ/แรงดันต่ำ
3 | ซ่อม Detector ที่เสีย | ช่างไฟฟ้า | ภายใน | รอเริ่ม | เปลี่ยนตัวที่ชำรุด
3 | ซ่อม Fire Pump | ช่างเครื่องกล | ภายใน | รอเริ่ม | เปลี่ยนน้ำมัน/แบตเตอรี่
4 | ซ่อมท่อ/วาล์ว Sprinkler | ช่างประปา | ภายใน | รอเริ่ม | อุดรอยรั่ว/เปลี่ยนปะเก็น
4 | ทดสอบระบบ Fire Alarm | ช่างไฟฟ้า | ภายใน | รอเริ่ม | Pull station + Detector
5 | ทดสอบ Fire Pump (โหลด) | ช่างเครื่องกล | ภายใน | รอเริ่ม | ทดสอบภายใต้โหลดจริง
5 | ทดสอบ Flow Test Sprinkler | ช่างประปา | ภายใน | รอเริ่ม | วัดอัตราการไหล/แรงดัน
6 | อบรมพนักงาน (ร่วมกับเทศบาล) | เทศบาล + HR | ภายนอก | รอเริ่ม | การใช้อุปกรณ์ + ซ้อมอพยพ
6 | ตรวจรับงานกับเทศบาลท่าช้าง | PM | ภายนอก | รอเริ่ม | ขอหนังสือรับรองการตรวจ
6 | ทำรายงานสรุป + อัปเดตทะเบียน | PM/Admin | ภายใน | รอเริ่ม | ก่อน/หลัง + ใบเสร็จ + รูปภาพ

## ทะเบียนอุปกรณ์
รหัสจุด | ประเภทอุปกรณ์ | ยี่ห้อ/รุ่น | วันหมดอายุ | สถานะ | การดำเนินการ
T-001 | ถัง ABC ผงเคมีแห้ง 5 กก. | Golden Lion | 2024-12-31 | ปกติ | -
T-002 | ถัง CO2 5 กก. | Pyrene | 2024-06-30 | หมดอายุ | ส่งอัดใหม่
T-003 | ถัง ABC ผงเคมีแห้ง 5 กก. | Golden Lion | 2024-03-31 | หมดอายุ | ส่งอัดใหม่
D-001 | Smoke Detector | Hochiki | - | ชำรุด | เปลี่ยนใหม่
D-002 | Heat Detector | Hochiki | - | ชำรุด | เปลี่ยนใหม่
S-001 | Sprinkler Head | Tyco | - | ปกติ | -
S-002 | Sprinkler Head (สนิม) | Tyco | - | ชำรุด | เปลี่ยนหัวใหม่
P-001 | Fire Pump | Grundfos | - | ต้องบำรุง | เปลี่ยนน้ำมัน + แบตเตอรี่

## ผู้ติดต่อ
หมวด | ชื่อหน่วยงาน/ผู้ติดต่อ | รายละเอียด | โทร | หมายเหตุ
หน่วยงานภายนอก (หลัก) | เทศบาลท่าช้าง | เจ้าหน้าที่ดับเพลิง จ.จันทบุรี | 039-XXX-XXXX | ประสานตรวจสอบ/อบรม/ตรวจรับ
Supplier | บริษัท อัดถัง/ขายถังดับเพลิง | - | 0XX-XXX-XXXX | อัด ฿300-800/ถัง, ใหม่ ฿1,500-3,500
ช่างซ่อมระบบ | บริษัทซ่อม Fire Alarm/Sprinkler/Pump | - | 0XX-XXX-XXXX | บำรุงรักษา + ทดสอบระบบ
ภายใน | ฝ่ายอาคาร/ความปลอดภัย | ผู้รับผิดชอบโครงการ | 0XX-XXX-XXXX | สำรวจ + ติดตามงาน

## งบประมาณ
รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย (฿) | รวม (฿)
อัดถังดับเพลิง | 20 | 500 | 10000
เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ | 5 | 2500 | 12500
เปลี่ยน Smoke/Heat Detector | 10 | 1200 | 12000
ซ่อม Fire Pump | 1 | 15000 | 15000
ซ่อมท่อ/วาล์ว Sprinkler | 1 | 8000 | 8000
ค่าแรงช่าง | 1 | 20000 | 20000
ค่าประสานงานเทศบาลท่าช้าง | 1 | 5000 | 5000
ค่าอบรมพนักงาน (ซ้อมอพยพ) | 1 | 10000 | 10000
อื่นๆ (ป้าย/ทาสี/เอกสาร) | 1 | 5000 | 5000
รวมทั้งหมด |  |  | 107500